ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») муниципального образования «Колпашевский район» в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Цель и показатели

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с нарастающим итогом с 2019 года, единиц \* | Основной | 25 | 01.01.2018 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 |
| 2. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных НКО с нарастающим итогом с 2019 года, единиц \* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % \* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |

\* Выполнение показателей, при условии получения организациями, в том числе НКО грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета.

2. Результаты реализации мероприятий («дорожная карта») муниципального образования «Колпашевский район» в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): внедрение в Томской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 | | |
| 1.1. | Не менее 33 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. |
| 1.2 | Создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | Функционирование консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |

3. Мероприятия по повышению показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 21 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Отдел опеки и попечительства Администрации Колпашевского района  Руководители консультационного центра МАДОУ №14 г. Колпашево (далее - Консультационный центр)  структурного подразделение МБУ ДО «ДЮЦ» психолого-педагогического сопровождения центр «Семья» (далее \_ ППС центр «Семья») | отчет по установленной форме - июнь, декабрь | Управление образования |
| 1.1. | Участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | заявки в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | Управление образования |
| 1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | соглашения Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | Управление образования |
| 2. | Не менее 22 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел опеки и попечительства Администрации Колпашевского района Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | отчет по установленной форме – июль, декабрь | Управление образования |
| 2.1. | Участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | заявки в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | Управление образования |
| 2.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2020 | 29.02.2020 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | соглашения Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | Управление образования |
| 3. | Не менее 23 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел опеки и попечительства Администрации Колпашевского района Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | отчет по установленной форме – июль, декабрь | Управление образования |
| 3.1. | Участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | заявки в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | Управление образования |
| 3.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | соглашения Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | Управление образования |
| 4. | Функционирование в дошкольных образовательных и -общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | отчет по установленной форме | Управление образования |
| 5. | Не менее 24 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел опеки и попечительства Администрации Колпашевского района Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | отчет по установленной форме – июль, декабрь | Управление образования |
| 5.1. | Участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | заявки в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | Управление образования |
| 5.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | соглашения Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | Управление образования |
| 6. | Не менее 25 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел опеки и попечительства Администрации Колпашевского района Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | отчет по установленной форме – июль, декабрь | Управление образования |
| 6.1. | Участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | заявки в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | Управление образования |
| 6.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | соглашения Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | Управление образования |
| 7. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел опеки и попечительства Администрации Колпашевского района Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | отчет по установленной форме – июль, декабрь | Управление образования |
| 7.1. | Участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | заявки в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | Управление образования |
| 7.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Руководители консультационного центра  ППС центр «Семья» | соглашения Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | Управление образования |